## 我的看板
我的工作看板（自动汇总）
在「我的任务」填完自动更新；今天：
总任务 |  |  | ⏰ 待办提醒
未开始 |  |  | 今日到期·未完成
进行中 |  |  | 未来7天到期
已完成 |  |  | 已逾期·未完成
延期
搁置
完成率
按项目条线 · 完成情况
项目条线 | 总数 | 已完成 | 进行中 | 完成率
面膜-Quality1st
自有-Sakuranomori
小红书运营
天猫运营
团队管理
品牌方汇报
对日本HQ
战略/规划
个人-日语学习
其他
按优先级
优先级 | 总数 | 已完成 | 未完成
高
中
低

## 我的任务
我的工作进度 · 曹 —— 多条线并行，一行一个任务；状态/优先级自动上色，看板自动统计
录入日 | 项目条线 | 任务内容 | 优先级 | 状态 | 计划完成日 | 实际完成日 | 是否延期 | 关联/协作 | 备注
2026-08-05 | 品牌方汇报 | 面膜8-10月投放方案汇报(整合版PPT) | 高 | 进行中 | 2026-08-08 |  |  | 品牌方
2026-08-05 | 自有-Sakuranomori | 补铁片跨境详情页数据图定稿 | 中 | 进行中 | 2026-08-12
2026-08-05 | 团队管理 | 国内办公室周进度表推行/收集 | 中 | 未开始 | 2026-08-09 |  |  | 小裴
2026-08-04 | 小红书运营 | 皇后的秘密100篇复盘→选题库落地 | 高 | 未开始 | 2026-08-15 |  |  | 柚子
2026-08-01 | 对日本HQ | 月度经营数据对HQ汇报 | 中 | 已完成 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 日本HQ
2026-08-05 | 个人-日语学习 | Week1语法+词汇复习 | 低 | 进行中 | 2026-08-10
Note on D2: 优先级下拉：高=红/中=黄/低=灰，自动上色。
Note on E2: 状态下拉，自动上色：已完成绿/进行中黄/未开始灰/延期红/搁置蓝。
Note on H2: 自动：状态非已完成且计划完成日已过→⚠️延期，整行标红。

## 说明
我的工作进度表 · 说明
结构 | ① 我的看板(自动) + ② 我的任务(录入) + 说明/选项。
我的任务 | 一行一个任务：录入日/项目条线/任务内容/优先级/状态/计划完成日/(实际)/关联协作/备注。
项目条线 | 按你的并行条线分：面膜代运营/自有Sakuranomori/小红书/天猫/团队管理/品牌方汇报/对日本HQ/战略/个人-日语。
优先级·自动上色 | 高🔴 中🟡 低⚪；状态：已完成🟢 进行中🟡 未开始⚪ 延期🔴 搁置🔵。
延期自动预警 | 状态非『已完成』且计划完成日已过 → ⚠️延期，整行标红。
我的看板 | 总完成率 + 待办提醒(今日到期/未来7天/已逾期) + 按项目条线完成率 + 按优先级。
用法 | 每天把要做/在做的事记进「我的任务」，选项目/优先级/状态；看板与提醒自动更新。
导入Google Sheets | 文件→导入→上传→新建/替换。下拉/颜色/进度条基本保留。

## 选项
项目条线 | 优先级 | 状态 | 协作
面膜-Quality1st | 高 | 未开始 | （无）
自有-Sakuranomori | 中 | 进行中 | 小裴
小红书运营 | 低 | 已完成 | 咩咩
天猫运营 |  | 已延期 | 张姐
团队管理 |  | 搁置 | 小杨
品牌方汇报 |  |  | 楠楠
对日本HQ |  |  | 小廖
战略/规划 |  |  | 毛毛
个人-日语学习 |  |  | 柚子
其他 |  |  | Alice
品牌方
日本HQ